ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

областное государственное бюджетное учреждение «Кологривский дом-интернат_для престарелых и инвалидов»

(наименование организации)

на 2020 год

| № | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | На официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») отсутствуют сведения / частично размещены: - положения структурных подразделений; - информация о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет") – ссылка нерабочая; - о форме социального обслуживания, в которой организация предоставляет социальные услуги (стационарной); - о видах социальных услуг, предоставляемых организацией социального обслуживания (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг); - о порядке и условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно; - информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; - информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; - электронный образ лицензии представлен в трудночитаемом виде (образ документа перевернут на 180 градусов); - электронные образы правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; - сканированные копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания размещены в трудночитаемой форме (перевернуты на 180 градусов), отсутствуют отчеты об исполнении указанных предписаний. - информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению выявленных недостатков). | На официальном сайте организации в сети «Интернет» обеспечить размещение в полном объеме: -положений о структурных подразделениях; - информации о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечении охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»; - информации о форме социального обслуживания, в которой организация предоставляет социальные услуги (стационарной); - информации о видах социальных услуг, предоставляемых организацией социального обслуживания (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг); - информации о порядке и условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно; - информации о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; - информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; - электронного образа лицензии; - электронных образов правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; - сканированных копий предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания размещены в трудночитаемой форме (перевернуты на 180 градусов), отсутствуют отчеты об исполнении указанных предписаний. - информации о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению выявленных недостатков). | 1 полугодие 2020 года |  | Беляева Е.Т. -инспектор отдела кадров |  | На официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены отсутствующие и дополнены частично размещенные сведения | 12.2019-02.2020 |  |  |
| 2. | На информационных стендах отсутствует информация: - о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»). | Разместить на информационных стендах о информацию о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»). | 1 квартал 2020 года |  | Соловьева Л. В. -заместитель директора |  | На информационных стендах размещена информация: - о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг и возможности доступа к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет» | 12.2019 |  |  |
| 3 | На официальном сайте организации в сети «Интернет» отсутствуют рекомендованные дистанционные способы взаимодействия с получателями услуг: - раздел «Часто задаваемые вопросы»; - техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | На официальном сайте организации в сети «Интернет» обеспечить размещение: - раздела «Часто задаваемые вопросы»; - технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | 1 квартал 2020 года |  | Беляева Е.Т. -инспектор отдела кадров |  | На официальном сайте организации в сети «Интернет» размещена форма для голосования об удовлетворенности качеством получаемых услуг; дополнен раздел «Часто задаваемые вопросы» | 19.12.2019 |  |  |
|  | II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не выявлены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствует оборудование прилегающей к учреждению территории с учетом доступности для инвалидов выделенной стоянкой для автотранспортных средств инвалидов. | Оборудование стоянки для автомобильного транспорта и территории, прилегающей к зданию (при строительстве нового корпуса). | 2022 год |  | Разумов Н.А. - директор |  | - |  |  |  |
| 2. | Отсутствуют следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: -дублирование для инвалидов по слуху и зрению зрительной информации; -дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Приобретение оборудования для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации(при строительстве нового корпуса). Приобретение дублированных надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (при строительстве нового корпуса). Оказание услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) посредством Интернет - связи или видеотелефонии с диспетчерской службой, функционирующей в Костромском региональном отделении Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (при строительстве нового корпуса). | 2022 год 2022 год 2020 год |  | Разумов Н. А. -директор |  | - - - | 2022 г. (при строительстве нового корпуса) |  |  |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не выявлены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не выявлены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор областного государственного

бюджетного учреждения «Кологривский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

______________________  Р.В.Милютин

(подпись)            (расшифровка подписи)

«11»  февраля  2021 г.

.